## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIA SƯ
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Lê Khánh
Trần Minh Trung
Tuần 1 | Tìm hiểu GitHub, tạo project và chạy thử Web Service.
Tuần 2 | Xây dựng giao diện trang chủ cơ bản về Trung Tâm Gia Sư.
Tuần 3 | Thêm các chức năng cơ bản cho trang web.
Tuần 4 | Tìm hiểu thông tin về Gia Sư và xây dựng cơ sở dữ liệu.
Tuần 5 | Hoàn thành cơ sở dữ liệu và trang web.
Tuần 6 | Tạo các web service cần thiết.
Tuần 7 | Kết nối website với database.
Tuần 8 | Hoàn thiện website, web service và database.
Tuần 9 | Chỉnh sửa và bổ sung.
Tuần 10 | Nộp đề tài.